## タスク表
仕様書
カテゴリ | タスク | 開始日 | 締め切り日 | 担当者 | 簡単な内容 | 要点など
製作期間 | 企画作成 | 2018-09-10 | 2018-09-30 |  | GFFに提出する企画書作成
| プロトタイプ | 2018-09-18 | 2018-09-30 |  | 最低限ゲームができるまで
| α版 | 2018-10-01 | 2018-10-12 |  | 一通りゲームができるまで
| β版 | 2018-10-15 | 2018-10-26 |  | 見た目を完璧に
| デバッグ | 2018-10-13 | 2018-10-31 |  | バグをなくす
| 完成 |  | 2018-10-31 |  | 完成
全体 | ゲーム概要 | 2018-09-18 | 2018-10-12
| タイトル仕様 | 2018-10-15 | 2018-10-26 |  | タイトルをどういう風にするか
| メインゲーム仕様 | 2018-10-01 | 2018-10-12 |  | メインゲームの内容
ゲーム挙動 | システム | 2018-09-18 | 2018-09-30 |  | ゲームシステム
| メニュー | 2018-10-01 | 2018-10-05 |  | メインメニュー
| ステージ | 2018-10-01 | 2018-10-05 |  | ステージ内容
| プレイヤー | 2018-10-01 | 2018-10-12 | リーダー | プレイヤーの挙動
| AIについて | 2018-09-18 |  | リーダー | AIの挙動
| マルチプレイ | 2018-10-01 | 2018-10-12 |  | 多人数プレイを実装
| イベント | 2018-09-18 | 2018-10-12 | 長田 | イベント
| サウンド | 2018-09-15 | 2018-10-20 |  | 音
デザイン | エフェクト |  |  |  | エフェクト全般
| UIデザイン |  |  |  | UI全般
| 3Dモデル |  |  |  | モデル全般
| アニメーション |  |  |  | アニメーション全般
その他 | BGMリスト |  | 2018-09-12 |  | BGMリスト
| SEリスト |  | 2018-09-12 |  | SEリスト

## イベント
イベント
ゴール閉鎖 | ３ｄなし | 〇
落下物 | プログラム的にはできてる | 〇
メタル荷物 | すぐ | 〇
停電 | ？
カメラ妨害 | シェーダー
妨害ロボット？
盗人？
トランザム

## SE
ほしいBGM
|  | 使うシーン |  | 備考
| BGM | タイトル |  |  | 備考が空欄の場合音はお任せ
メインゲーム
|  | リザルト | 結果発表 | リザルトは２つBGMを使います
上下関係のやつのときに使うBGM
| SE | タイトル
|  |  | ボタン押したとき | ピコんみたいな
エントリーOK
|  |  | ゲームスタート | 音が鳴ったらシーン移行
メインゲーム
|  | プレイヤー | タックル時
タックルが当たった音
|  |  | 爆発音 | バン！みたいな
|  |  | 荷物を持つとき | ウィーンみたいな音
ポイントゲット音
|  | イベント | イベント開始時 | アラート音みたいな
鉄骨落下の音
鉄骨がプレイヤーに当たった音
レーザー音
レーザーにプレイヤーが当たった音
シャッター開閉音
リザルト
順位発表時のSE

## エフェクト
エフェクト
プレイヤー | 移動時
タックル時
爆発
混乱
イベント | レーザー